## ACT OCT 2018
CONTRALORÍA GENERAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
LISTA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS POR DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
No. OFICIO | F E C H A | DEPENDENCIA RESPONSABLE | C O N T R A T I S T A | CONTRATO | O B R A | LOCALIDAD | M O T I V O
D.O.P. No. 0274/2014 | 2014-02-24 | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur. | Garza Urbanización e Instalaciones, S.A. de C.V. | SNS-UI-04-2012/03 | Construcción de Centro Operación Estratégica (COE) | San José del Cabo, B.C.S. | Incumplimiento del contrato. Interrumpió en forma injustificada la ejecución de los trabajos de albañilería, acabados, cancelería, herrería, instalaciones hidráulicas y eléctricas.
D.O.P. No. 0275/2014 | 2014-02-24 | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur. | Garza Urbanización e Instalaciones, S.A. de C.V. | SNS-UI-03-2012/01 | Construcción de Centro Operación Estratégica (COE) | La Paz, B.C.S. | Incumplimiento del contrato. Interrumpió en forma injustificada la ejecución de los trabajos de albañilería, acabados, cancelería, instalaciones hidráulicas y eléctricas.
D.O.P. No. 613/2014 | 2014-05-07 | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur. | Ing. Dora María Hernández | SNS-UI-03-2012/19 | Construcción de Ministerio Público | Cd. Constitución, B.C.S. | Falta de amortizar anticipo derivado de la terminación anticipada del contrato.
D.O.P. No.1121/2014 | 2014-08-07 | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur. | Arq. Lucero Martínez Vázquez | FISE-SE-02-2013/06 | Rehabilitación Parque Infantil | La Poza Grande, Municipio de Comondú, B.C.S. | No ha reintegrado importe correspondiente a obra pagada no ejecutada.
En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Convenio Marco de Colaboración para la Coordinación de Acciones específicas en Materia de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, que celebran por una parte la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y articulo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja california Sur.
ATOPM/ 143/2016 | 2016-06-02 | Dirección de Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento de Comondú. | Agustín Gómez Ureña | FAISM-24C/15 | Suministro de arena negra, arena blanca y grava para la obra: Construcción de 15 baños de 4.64 m2 | San Carlos, B.C.S. | No ha presentado la fianza de cumplimiento del contrato.
ATOPM/ 148/2016 | 2016-06-02 | Dirección de Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento de Comondú. | Agustín Gómez Ureña | FAISM-22C/16 | Suministro de arena negra, arena blanca y grava para la obra: Construcción de 20 baños de 4.64 m2 | Benito Juárez, B.C.S. | No ha presentado la fianza de cumplimiento del contrato.
ATOPM/ 149/2016 | 2016-06-02 | Dirección de Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento de Comondú. | Agustín Gómez Ureña | FAISM-19C/17 | Suministro de arena negra, arena blanca y grava para la obra: Construcción de 28 baños de 4.64 m2 | Cd. Constitución, B.C.S. | No ha presentado la fianza de cumplimiento del contrato.
ATOPM/ 150/2016 | 2016-06-02 | Dirección de Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento de Comondú. | Agustín Gómez Ureña | FAISM-25C/18 | Suministro de arena negra, arena blanca y grava para la obra: Construcción de 10 baños de 4.64 m2 | Ramaditas, B.C.S. | No ha presentado la fianza de cumplimiento del contrato.
DG/0897/17 | 2017-10-31 | Instituto de Vivienda de Baja California Sur | Baja Cabo, S.A. de C.V. | COP-INVI-BCS-BONO CUPON CERO-07/16 | Construcción de 35 Unidades Básicas de vivienda de 40.02 m2 cada una, clasificadas como reubicaciones por el Huracán Odile | Ejido Luis Echeverría Álvarez, en el municipio de Mulegé, B.C.S. | Incumplimiento de contrato y resolución de rescisión del mismo.
En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Convenio Marco de Colaboración para la Coordinación de Acciones específicas en Materia de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, que celebran por una parte la Secretaría de la Función Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y articulo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja california Sur.
Fecha de Actualización 15 de Octubre de 2018