## Slide 1
PRIMERA CAPACITACIÓN
PROCESO ENTREGA – RECEPCIÓN
Administración Pública Estatal
2015 – 2021

## Slide 2
Contenido
2015-2021|2
I. | Objetivo
II. | Marco Normativo
III. | Coordinadores del Proceso de Entrega- Recepción
IV. | Sujetos obligados a preparar la Entrega-Recepción
V. | Acta de Entre-Recepción
VI. | Memoria Sexenal
VII. | Libros Blancos y Memorias Documentales.
VIII. | Etapas de integración de la información para el proceso por término e inicio del ejercicio constitucional
IX. | Calendario General de Actividades – Etapa I
X. | Sistema Electrónico de Entrega – Recepción
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 3
Dar cumplimiento al acto legal y administrativo, a través de la implementación de la Normatividad que establece las bases para el Proceso de Entrega–Recepción de la Administración Pública Estatal 2015-2021, mediante el cual las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas presentarán de forma ordenada, completa y oportuna, la información que muestre el estado que guardan los asuntos de su competencia; así como, los recursos que tienen asignados a quienes, con las formalidades de Ley, los sustituyan en sus funciones, ya sea por renuncia a su empleo, cargo o comisión o por el término de un periodo constitucional, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios gubernamentales del Estado de Baja California Sur.
I. Objetivo
2015-2021|3
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 4
Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción.
Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales de la Administración Pública Estatal de Baja California Sur.
II. Marco Normativo
2015-2021|4
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 5
III. Coordinadores del Proceso de Entrega – Recepción
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Secretaría General de Gobierno
Contraloría General
Secretaría de Finanzas y Administración
Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas
La debida instrumentación, planeación y organización del Proceso de Entrega-Recepción, por conclusión e inicio de un ejercicio constitucional.
Se constituye un Comité :
Finalidad
Comité Técnico
2015-2021|5
Fuente: Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción.

## Slide 6
En las Dependencias: Las comprendidas desde las oficinas de los Titulares de las Secretarías, hasta las Direcciones de Área y Unidades Administrativas que recauden, administren y/o autoricen recursos financieros, humanos y materiales independientemente de la denominación de las mismas. Así como, quienes aún sin tener alguna de estas categorías, realicen funciones que por su relevancia ameriten realizar una Entrega-Recepción de los recursos a su disposición.
En las Entidades: Las comprendidas desde las oficinas de los Titulares de las Direcciones Generales o sus equivalentes y las Unidades Administrativas que recauden, administren y/o autoricen recursos financieros, humanos y materiales independientemente de la denominación de las mismas; así como, quienes aún sin tener alguna de estas categorías, realicen funciones que por su relevancia ameriten realizar una Entrega-Recepción de los recursos a su disposición.
IV. Sujetos obligados a preparar la Entrega-Recepción
2015-2021|6
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, artículo 5.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 7
Dependencias Centralizadas
2015-2021
2015-2021|7
1 | Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas
2 | Secretaría General de Gobierno
3 | Secretaría de Finanzas y Administración
4 | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad
5 | Secretaría de Educación Pública
6 | Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad
7 | Secretaría de Salud
8 | Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario
9 | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social
10 | Procuraduría General de Justicia
11 | Contraloría General
12 | Secretaría de Seguridad Pública
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 8
Organismos Descentralizados
2015-2021
2015-2021|8
Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas | 
13 | Instituto Estatal de Radio y Televisión
Secretaría de Finanzas y Administración | 
14 | Fondo Social para el Desarrollo de Baja California Sur (FOSDE)
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad | 
15 | Comisión Estatal del Agua
16 | Instituto de Vivienda
17 | Junta Estatal de Caminos
Secretaría de Educación Pública | 
18 | Benemérita Escuela Normal Urbana "PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX"
19 | Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (COBACH)
20 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE)
21 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
22 | Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCyT)
23 | Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)
24 | Instituto Sudcaliforniano de Cultura
25 | Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa del Estado (ISIFE)
26 | Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE)
27 | Instituto Tecnológico Superior de Mulegé
28 | Instituto Tecnológico Superior de Comondú
29 | Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 9
2015-2021
2015-2021|9
30 | Patronato del Estudiante Sudcaliforniano
31 | Universidad Tecnológica de La Paz
Secretaría de Salud | 
32 | Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado
33 | Instituto de Servicios de Salud
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario | 
34 | Fondo para la Protección de Recursos Marinos de BCS (FONMAR)
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 
35 | Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado
36 | Instituto Sudcaliforniano de la Juventud
37 | Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres
38 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
39 | Instituto Sudcaliforniano de Inclusión a Personas con Discapacidad
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad | 
40 | Administración Portuaria Integral de Baja California Sur
41 | Dragados de Baja California Sur
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 10
Organismos Desconcentrados
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
2015-2021
2015-2021|10
Secretaría General de Gobierno | 
1 | Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
2 | Comisión para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado
3 | Coordinación Estatal de Asesoría a Víctimas del Delito
4 | Dirección Estatal de Defensoría Pública
5 | Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evuación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur
6 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
7 | Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios
Secretaría de Finanzas y Administración | 
8 | Estancia de Desarrollo Infantil "Luz Davis de Mendoza"
9 | Patronato Administrador de la Villa Deportiva
Secretaría de Educación Pública | 
10 | Centro Regional de Educación Normal "Profr. Marcelo Rubio Ruíz"
11 | Comisión Mixta de Escalafón
12 | Escuela Normal Superior de Baja California Sur "Profr. Enrique Estrada Lucero"
13 | Escuela Superior de Cultura Física "Profr. Román Pozo Méndez" del Estado
14 | Programa para el Desarrollo Profesional Docente
15 | Universidad Pedagógica Nacional 03A
 | Instituto Sudcaliforniano de Cultura
16 | Archivo Histórico Pablo L. Martínez
17 | Casa de la Cultura del Estado
18 | Centro Cultural La Paz
19 | Escuela de Música del Estado
20 | Museo Regional de Antropología e Historia de BCS
21 | Teatro de la Ciudad

## Slide 11
2015-2021
2015-2021|11
 | Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)
22 | Patronato del IEEA
 | Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE)
23 | Fondo Estatal del Deporte
 | Patronato del Estudiante Sudcaliforniano
24 | Casa del Estudiante (En el Estado y Ciudad de México)
Secretaría de Salud | 
25 | Administración de la Beneficiencia Pública
26 | Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS)
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario | 
27 | Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE)
28 | Fondo para el Desarrollo (FONDESA)
Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social | 
29 | Junta Local de Conciliación y Arbritraje
30 | Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Secretaría de Seguridad Pública | 
31 | Academia Estatal de Seguridad Pública
32 | Centro Estatal de Control y Confianza del Estado de Baja California Sur
33 | Centro Estatal de Prevención al Delito con Participación Ciudadana
34 | Dirección de Ejecución y Seguimiento de Medidas para Adolescentes
35 | Dirección de Servicios Previos a Juicios y Supervisión de Libertad Condicionada
36 | Policía Estatal Preventiva
Procuraduría General de Justicia | 
37 | Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 12
Fideicomisos
2015-2021
2015-2021|12
Secretaría de Finanzas y Administración | 
38 | Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz
39 | Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Comondú
40 | Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Loreto
41 | Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
42 | Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Mulegé
43 | Fideicomiso de Turismo Comondú y Mulegé
44 | Fideicomiso de Turismo Estatal (FITUES)
45 | Fideicomiso de Turismo La Paz
46 | Fideicomiso de Turismo Los Cabos
47 | Fideicomisos de Turismo Loreto
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 13
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
V. Acta de Entrega-Recepción
La entrega-recepción, se efectuará por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarde la dependencia, entidad o unidad administrativa de que se trate, y contendrá los elementos que señalen los lineamientos que, para tal efecto, emitirá la Contraloría en el ámbito de sus atribuciones.
Por lo anterior, el acta de entrega-recepción necesariamente deberá ir acompañada por los siguientes Anexos:
Deberá contener los resultados obtenidos de las gestiones emprendidas por las Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas.
I. Informe de gestión:
La relación de bienes muebles, relación de bienes inmuebles, relación de sistemas informáticos y relación de cajas fuertes.
II. Recursos Materiales, integrado por:
2015-2021|13
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, Formatos y Anexos;
Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción, artículos 15 y Apartado: Formatos y Anexos.

## Slide 14
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Situación de Fondos Revolventes, Situación de Cuentas Bancarias, Relación de Cheques Expedidos Sin Entregar y Situación de Cuentas de Inversión.
III. Recursos Financieros, integrado por:
Relación de Estados Financieros. (Aplicable a SFyA, Entidades que presentan cuenta pública).
IV. Estados Financieros, integrado por:
La plantilla de personal y el organigrama, acorde a la estructura establecida en los Reglamentos Interiores actualizados; deberá contener la relación del personal de base, de confianza, contratos por honorarios profesionales y/o asimilables a salarios; así como, contratos de personal que deriven de convenios celebrados con Instituciones, Fideicomisos,etc.
V. Recursos Humanos, integrado por:
Con base en los Reportes emitidos a través del Sistema Integral de Administración Financiera, el Presupuesto inicial aprobado, variaciones, ejercido, por ejercer, así como el Proyecto de presupuesto anual para el siguiente ejercicio fiscal y respectivo Programa Operativo Anual.
VI. Situación Programática Presupuestal:
2015-2021|14
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, Formatos y Anexos;
Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción, artículos 15 y Apartado: Formatos y Anexos.

## Slide 15
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Relación de Programas y/o Acciones en Proceso y Relación de Programas y/o Acciones terminadas durante la Administración.
VII. Inventario de Programas y/o acciones, integrado por:
Relación de obras en proceso, relación de obras y programas concluidos durante el ejercicio.
VIII. Inventario de Obras, integrado por:
El marco normativo, el marco de actuación y relación de acuerdos, convenios, contratos y documentos legales.
IX. Marco Normativo, integrado por:
2015-2021|15
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, Formatos y Anexos;
Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción, artículos 15 y Apartado: Formatos y Anexos.
Informe del estado que guardan las observaciones en proceso de atención de auditorías, revisiones y verificaciones, realizadas por los entes fiscalizadores.
X. Auditorías, revisiones y/o verificaciones, integrado por:
Deberá contener un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, así como la relación de solicitudes que se encuentren en trámite y los requerimientos pendientes de atender.
XI. Transparencia y Acceso a la Información:

## Slide 16
Deberá contener las acciones implementadas en materia de mejora regulatoria, relacionadas con las facultades que por normativa le competen, de conformidad con las disposiciones aplicables.
XIII. Mejora Regulatoria:
2015-2021|16
Fuente: Reglamento para Realizar la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, Formatos y Anexos;
Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción, artículos 15 y Apartado: Formatos y Anexos.
Asuntos que se consideren pertinentes y/o relevantes, que se encuentren en proceso al término de la gestión.
XIV. Asuntos en trámite, integrado por:
Deberá contener los programas, proyectos, compromisos, acciones, asuntos, recursos, información y situación general de la gestión de gobierno que se concluye para facilitar el proceso de la transición y la toma de decisiones públicas. Es decir deberá contener los principales logros alcanzados en cada uno de los ejes, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
Informe de Rendición de Cuentas (Memoria Sexenal).
La relación soporte de los datos e información proporcionados, relacionados con las facultades que por normatividad le competan, de conformidad con las disposiciones aplicables.
XII. Archivos, integrado por:
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 17
VI. Memoria Sexenal
2015-2021|17
La Memoria Sexenal consiste en el compendio ejecutivo que contendrá los principales logros alcanzados en cada uno de los ejes, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021; así como la atención a los compromisos relevantes adquiridos ante la ciudadanía por parte del Ejecutivo Estatal, y será elaborada por la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas.
Fuente: Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 18
VII. Libros Blancos y Memorias Documentales
2015-2021|18
Las Dependencias y Entidades, integrarán los Libros Blancos y/o Memorias Documentales previa aprobación por parte del Ejecutivo Estatal, en los cuales resaltarán las acciones de los programas, proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales.
Memorias Documentales
Libros Blancos
Fuente: Proyecto de Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales de la Administración Pública Estatal de Baja California Sur.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 19
2015-2021|19
VIII. Etapas de integración de la información para el proceso por término e inicio del ejercicio constitucional
La integración de la información, se realizará en tres etapas, conforme a lo siguiente:
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa
Deberá estar registrada en el Sistema, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de enero del sexto año de gobierno.
Deberá estar registrada en el Sistema, dentro de los primeros quince días naturales del mes de junio de 2021.
Deberá estar registrada en el Sistema, dentro de los primeros quince días naturales del mes de agosto de 2021.
Registro de la
información
Comprende el periodo desde la toma de posesión del cargo del Ejecutivo Estatal al 31 de octubre del quinto año de gobierno.
Segunda actualización
de la información
Actualizarán la información al 31 de agosto del sexto año de gobierno: con cifras reales al 31 de julio y estimadas del 1 al 31 de agosto de 2021.
Primera actualización
de la información
Comprende el periodo del 1 de noviembre del 2020 al 30 de abril del sexto año de gobierno.
Fuente: Lineamientos para la Regulación de los Proceso de Entrega-Recepción, artículo 17.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 20
2015-2021|20
Registro de la información
Primera Etapa
Actividades a realizar en la Primera Etapa del Proceso de Entrega-Recepción.
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 21
Recursos Materiales
III .
Recursos Presupuestarios y Financieros
I.
Recursos Humanos
II .
Calendario General – Etapa I
Archivos y Transparencia
IV .
Proceso de Entrega – Recepción
Administración Pública Estatal 2015 - 2021
Organización y actualización de los apartados siguientes, para su registro:
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
2015-2021|21

## Slide 22
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana | Mes / Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Jul. |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identificación de las Unidades Administrativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Designación de los Enlaces por Área. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Capacitación a Funcionarios y Enlaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actualización e Implementación del Sistema de Entrega-Recepción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Asignación de claves y responsabilidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Capacitación para el uso del Sistema Entrega – Recepción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Capacitación Externa INAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2015-2021|22
IX. Calendario General de Actividades – Etapa I
Proceso de
Entrega-recepción
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 23
2015-2021|23
Recursos Presupuestarios y Financieros
I .
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana |  | Ejercicio 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable
 |  | Jul |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
1 | Coordinación con Administradores de Dependencias y Entidades, para el inicio de revisión de la información financiera, programática-presupuestal, contable y el respaldo documental correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFyA - Subsecretaría de Finanzas.-Dependencias y Entidades de la APE.
2 | Integración de la información financiera, programática - presupuestal, contable y el respaldo documental correspondiente, misma que deberá cumplir con la normatividad aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades de la APE. en coordinación con la SFyA- Subsecretaría de Finanzas.
3 | Conciliación de la información del Patrimonio del Gobierno del Estado. Bienes muebles e inmuebles, así como de inversión pública. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFyA - Subsecretaría de Finanzas y Subsecretaría de Administración - SEPUIM.
4 | Actualización de la información financiera y programática-presupuestal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades de la APE. SFyA - Subsecretaría de Finanzas.
5 | Seguimiento al rubro de Deudores Diversos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades de la APE. SFyA - Subsecretaría de Finanzas. Contraloría General.
Calendario General de Actividades – Etapa I
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

## Slide 24
2015-2021|24
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Recursos Humanos
II .
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana |  | Ejercicio 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable
 |  | Jul |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
1 | Coordinación con Administradores de Dependencias y Entidades de la APE para el inicio de la verificación e integración de las plantillas de personal, acordes a la estructura establecida en los Reglamentos Interiores actualizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFyA - Subsecretaría de Finanzas y la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) Dependencias y Entidades de la APE.
2 | Diagnóstico General de las estructuras y las plantillas de personal de cada instancia desglosadas por personal de base, de confianza, contrato por honorarios; así como, contratos de personal derivados de convenios celebrados con instituciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades en coordinación con Subsecretaría de Administración. DGRH.
3 | Detección de movimientos pendientes (altas, bajas, cambios y personal comisionado), de las estructuras y plantillas de personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades en coordinación con Subsecretaría de Administración. DGRH
4 | Conciliación y Actualización de la información en el Sistema Integral de Recursos Humanos, para generación de Plantillas de Personal actualizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades y Subsecretaría de Administración. DGRH
Calendario General de Actividades – Etapa I

## Slide 25
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana |  | Ejercicio 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable
 |  | Jul |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
1 | Reunión con Coordinadores Administrativos de Dependencias y Entidades, para la revisión de los inventarios de bienes muebles, bienes inmuebles y parque vehicular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaría de Finanzas y Administración SFyA – Subsecretaría de Administración. Dirección Gral. de Servicios e Inventarios. (DGS e I.)
2 | Diagnóstico General de inventarios de bienes muebles, bienes inmuebles y parque vehicular y elaboración de informe ejecutivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades en coordinación con la Subsecretaría de Administración. DGS e I.
3 | Levantamiento físico y verificación de los inventarios de bienes muebles, equipo informático y parque vehicular. En apego a las medidas de observancia general. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades en coordinación con la DGS e I.
4 | Detección de movimientos pendientes (altas, bajas y cambios), así como bienes en comodato y donaciones. Revisión de etiquetas identificativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades de la APE
5 | Depuración y conciliación de la información en el Sistema de Inventarios: altas, bajas y movimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección General de Servicios Generales e Inventarios
2015-2021|25
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Recursos Materiales
III .
Calendario General de Actividades – Etapa I

## Slide 26
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana |  | Ejercicio 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable
 |  | Jul |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
6 | Etiquetado y re-etiquetado de bienes muebles, y balizamiento del parque vehicular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades en coordinación con Dirección de Servicios Generales e Inventarios
7 | Conciliar con la Secretaría de Finanzas y Administración los Inventarios de bienes muebles e inmuebles que conforman el Patrimonio del Gobierno del Estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFyA Subsecretaría de Finanzas-Subsecretaría de Administración, SEPUIM.
2015-2021|26
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Recursos Materiales
III .
Calendario General de Actividades – Etapa I

## Slide 27
Archivos y Transparencia
IV.
Proceso de Entrega – Recepción de la Administración Pública Estatal 2015 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad/ Semana |  | Ejercicio 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable
 |  | Jul |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
1 | Coordinación con Enlaces de transparencia de Dependencias y Entidades, para la revisión y depuración de archivos e información obligatoria en materia de transparencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPEPP en coordinación con Dependencias y Entidades de la APE
2 | Integración de archivos y seguimiento al cumplimiento de la información obligatoria en materia de transparencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencias y Entidades de la APE.
3 | Revisión de la información de archivos y transparencia publicada en el portal de las Dependencias y Entidades de la APE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPEPP en coordinación con Dependencias y Entidades de la APE.
2015-2021|27
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Calendario General de Actividades – Etapa I

## Slide 28
X. Sistema Electrónico de Entrega – Recepción.
2015-2021|28
La Contraloría General, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración con el propósito de facilitar, sistematizar y administrar, de forma oportuna y eficiente, la información de los procesos de Entrega-Recepción, pondrán a disposición el Sistema de Entrega-Recepción; que contará con;
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
Fuente: Lineamientos para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción, artículo 49.
27 (veintisiete) anexos
1 (un) Formato de Acta de Entrega-Recepción

## Slide 29
2015-2021|29
PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
2015-2021
POR SU ATENCIÓN, GRACIAS.